## Script Pruebas
[9 empty] | Pendiente | [5 empty] | De Proceso (Afecta BBP) |  | Universidad Señor de SIPAN
[9 empty] | Exitoso | [5 empty] | De Configuración (Afecta LD) |  | Ellucian
[9 empty] | Con Error | [5 empty] | De Desarrollo (Afecta Especificación)
Nuevo Error
|  |  |  | Universidad | Universidad Señor de SIPAN |  |  | Pendientes | 20
|  |  |  | Tipo de Prueba | Pruebas Unitarias |  |  | Exitosos | 0
|  |  |  | Capacidad Operativa | 5.1 Gestión de la Información del Estudiante |  |  | Con Error | 0
|  |  |  | Configuración requerida, especificar los pasos de configuración y formas. | Deben estar configuradas las siguientes tablas de validación: GTVADID, GTVGNDR, GTVPPRN GTVCMSC, GTVEMAL, GTVNTYP, STVASRC, STVATYP, STVCITZ, STVCMTT, STVCNTY STVEMPT, STVETHN, STVLANG, STVLGCY, STVMRTL, STVRELG, STVSTAT, STVTELE, GTVZIPC
# Prueba | Fecha de Prueba Planeada | Tiempo estimado prueba(Minutos) | Fecha última Prueba | Capacidad Operativa | Descripción de la Prueba | Lógica Aplicada | Resultado Esperado | Responsable Universidad Señor de SIPAN | Estado Universidad Señor de SIPAN | Resp. Técnico Universidad Señor de SIPAN | ID de Banner en TEST | Fecha de la Prueba | Fecha Estimada de Solución | # Incidencia | Tipo de Error | Descripción del Error | Responsable del Error | LOG Comentarios
'1'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la información del Estudiante | Validación de las tablas cargadas : GTVADID GTVGNDR GTVPPRN GTVCMSC GTVEMAL GTVNTYP STVASRC STVATYP STVCITZ STVCMTT STVCNTY STVEMPT STVETHN STVLANG STVLGCY STVMRTL STVRELG STVSTAT STVTELE GTVZIPC |  | Tablas cargadas correctamente | Noelia | Pendiente | Paul
'2'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la información del Estudiante | Valida configuración de coincidencia común: GORCMSC GORCMSC GORCMRL | Persona natual Persona jurídica | Coincidencia común habilitada |  | Pendiente
'3'!A1 |  | 20 |  | Gestión de la información del Estudiante | Crear Persona sin coincidencia común Crear una persona sin utilizar coincidencia común | Deshabilitar coincidencia GUAINST Crear persona SPAIDEN | Persona creada correctamente |  | Pendiente
'4'!A1 |  | 20 |  | Gestión de la información del Estudiante | Crear Empresa sin coincidencia común Crear una persona sin utilizar coincidencia común | Deshabilitar coincidencia GUAINST Crear persona SPAIDEN | Empresa creada correctamente |  | Pendiente
'5'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la información del Estudiante | Crear Persona con coincidencia común, la misma de escenario anterior Crear una persona sin utilizar coincidencia común | Habilitar coincidencia GUAINST Crear persona SPAIDEN | Error, persona ya existe |  | Pendiente
'6'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la información del Estudiante | Crear Empresa con coincidencia común, la misma de escenario anterior Crear una persona sin utilizar coincidencia común | Habilitar coincidencia GUAINST Crear persona SPAIDEN | Error, empresa ya existe |  | Pendiente
'7'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la información del Estudiante | Crear Persona con coincidencia común, que no exista crear una persona sin utilizar coincidencia común | Crear persona en SPAIDEN | Persona creada correctamente |  | Pendiente
'8'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la información del Estudiante | Crear Empresa con coincidencia común, que no exista crear una persona sin utilizar coincidencia común | Crear persona en SPAIDEN | Empresa creada correctamente |  | Pendiente
'9'!A1 |  | 60 |  | Gestión de la información del Estudiante | Adicionar información Persona / empresa: pestañas Dirección Teléfono Biográfica Correo Electrónico Contacto de emergencia Identificación Adicional | SPAIDEN | Información adicionada correctamente |  | Pendiente
'10'!A1 |  | 45 |  | Gestión de la información del Estudiante | Adicionar información Persona / Empresa en las pestañas: Otro tipo de dirección otro tipo de Teléfono Otro correo Electrónico y dejarlo principal Otro contacto de emergencia | SPAIDEN | Información adicionada correctamente |  | Pendiente
'11'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la información del Estudiante | Actualizar los tipos de documento: Adicione más de un documento y marque uno como principal Valide que el documento marcado como Actual quedó registrado en SPAIDEN en Biográfica y todos los documentos en Identificación Adicional | GVAADID - SPAIDEN | Actualización de documentos correcta |  | Pendiente
'12'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la información del Estudiante | Información Internacional de persona Adicione Visa, pasaporte y Nacionalidad | GOAINTL | Información creada correctamente |  | Pendiente
'13'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Adiciona comentarios a persona | SPACMNT | Información creada correctamente | Lidia | Pendiente
'14'!A1 |  | 5 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Adicionar retención Crear una nueva retención | STVHLDD | Retención creada correctamente | Lidia | Pendiente
'15'!A1 |  | 5 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Modificar retención Modificar condiciones de la retención | STVHLDD | Retención actualizada correctamente | Lidia | Pendiente
'16'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Adicionar retención a una persona Con Indicador de liberación | SOAHOLD | Retención adicionada correctamente | Lidia | Pendiente
'17'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Adicionar retención a una persona Sin Indicador de liberación | STVHLDD | Retención adicionada correctamente | Lidia | Pendiente
'18'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Modificar una retención a una persona Con Indicador de liberación diferente usuario que la asignado | SOAHOLD | Error, No se permite la modificación | Lidia | Pendiente
'19'!A1 |  | 15 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Modificar retención a una persona Sin Indicador de liberación | SOAHOLD | Retención modificada correctamente | Lidia | Pendiente
'20'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Eliminar retención a una persona Sin Indicador de liberación | SOAHOLD | Retención eliminada correctamente | Lidia | Pendiente
'21'!A1 |  | 10
'22'!A1 |  | 10
'23'!A1 |  | 15
'24'!A1 |  | 10
'25'!A1 |  | 15
'26'!A1 |  | 10
'27'!A1 |  | 10
'28'!A1 |  | 10
'29'!A1 |  | 10
'30'!A1 |  | 15
'31'!A1 |  | 10
'32'!A1 |  | 15
'33'!A1 |  | 10
'34'!A1 |  | 10
'35'!A1 |  | 10
'36'!A1 |  | 10
'37'!A1 |  | 10
'38'!A1 |  | 5
'39'!A1 |  | 15
'40'!A1 |  | 20
'39'!A1 |  | 20
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 30
'39'!A1 |  | 40
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
10
10
10

## 1
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la información del Estudiante
Decripción de la prueba: | Validación de las tablas cargadas : GTVADID GTVGNDR GTVPPRN GTVCMSC GTVEMAL GTVNTYP STVASRC STVATYP STVCITZ STVCMTT STVCNTY STVEMPT STVETHN STVLANG STVLGCY STVMRTL STVRELG STVSTAT STVTELE GTVZIPC
Resultado Esperado: | Tablas cargadas correctamente
INSTITUCION

## 2
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la información del Estudiante
Decripción de la prueba: | Valida configuración de coincidencia común: GORCMSC GORCMSC GORCMRL
Resultado Esperado: | Coincidencia común habilitada
INSTITUCION

## 3
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la información del Estudiante
Decripción de la prueba: | Crear Persona sin coincidencia común Crear una persona sin utilizar coincidencia común
Resultado Esperado: | Persona creada correctamente
INSTITUCION
EXTERNADO

## 4
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la información del Estudiante
Decripción de la prueba: | Crear Persona con coincidencia común, la misma de escenario anterior Crear una persona sin utilizar coincidencia común
Resultado Esperado: | Error, persona ya existe
INSTITUCION

## 5
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la información del Estudiante
Decripción de la prueba: | Crear Persona con coincidencia común, que no exista crear una persona sin utilizar coincidencia común
Resultado Esperado: | Persona creada correctamente
INSTITUCION

## 6
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la información del Estudiante
Decripción de la prueba: | Adicionar información Persona / empresa: pestañas Dirección Teléfono Biográfica Correo Electrónico Contacto de emergencia Identificación Adicional
Resultado Esperado: | Información adicionada correctamente
INSTITUCION

## 7
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la información del Estudiante
Decripción de la prueba: | Adicionar información Persona / Empresa en las pestañas: Otro tipo de dirección otro tipo de Teléfono Otro correo Electrónico y dejarlo principal Otro contacto de emergencia
Resultado Esperado: | Información adicionada correctamente
INSTITUCION

## 8
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la información del Estudiante
Decripción de la prueba: | Actualizar los tipos de documento: Adicione más de un documento y marque uno como principal Valide que el documento marcado como Actual quedó registrado en SPAIDEN en Biográfica y todos los documentos en Identificación Adicional
Resultado Esperado: | Actualización de documentos correcta
INSTITUCION

## 9
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la información del Estudiante
Decripción de la prueba: | Información Internacional de persona Adicione Visa, pasaporte y Nacionalidad
Resultado Esperado: | Información creada correctamente
INSTITUCION

## 10
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Adiciona comentarios a persona
Resultado Esperado: | Información creada correctamente
INSTITUCION

## 11
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Adicionar retención Crear una nueva retención
Resultado Esperado: | Retención creada correctamente
INSTITUCION

## 12
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Modificar retención Modificar condiciones de la retención
Resultado Esperado: | Retención actualizada correctamente
INSTITUCION

## 13
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Adicionar retención a una persona Con Indicador de liberación
Resultado Esperado: | Retención adicionada correctamente
INSTITUCION

## 14
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | #ERROR!
Decripción de la prueba: | Adicionar retención a una persona Sin Indicador de liberación
Resultado Esperado: | Error, No se permite la modificación
INSTITUCION

## 15
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Modificar una retención a una persona Con Indicador de liberación diferente usuario que la asignado
Resultado Esperado: | #ERROR!
INSTITUCION

## 16
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Modificar retención a una persona Sin Indicador de liberación
Resultado Esperado: | Retención modificada correctamente
INSTITUCION

## 17
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Eliminar retención a una persona Sin Indicador de liberación
Resultado Esperado: | Retención eliminada correctamente
INSTITUCION