## Script Pruebas
[9 empty] | Pendiente | [5 empty] | De Proceso (Afecta BBP) |  | Institución
[9 empty] | Exitoso | [5 empty] | De Configuración (Afecta LD) |  | Ellucian
[9 empty] | Con Error | [5 empty] | De Desarrollo (Afecta Especificación)
Nuevo Error
|  |  |  | Universidad | Institución |  |  | Pendientes | 6
|  |  |  | Tipo de Prueba | Pruebas Unitarias |  |  | Exitosos | 10
|  |  |  | Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado |  |  | Con Error | 1
|  |  |  | Configuración requerida, especificar los pasos de configuración y formas. | Deben estar configuradas las siguientes tablas de validación: STVTERM, STVSTYP, STVSTST, STVSTSP, STVHLDD, STVCHRT, STVGADR Los programas Académicos deben estar configurados en Banner. Alumnos y Asesores deben estar creados.
# Prueba | Fecha de Prueba Planeada | Tiempo estimado prueba(Minutos) | Fecha última Prueba | Capacidad Operativa | Descripción de la Prueba | Lógica Aplicada | Resultado Esperado | Responsable Institución | Estado Institución | Resp. Técnico Institución | ID de Banner en TEST | Fecha de la Prueba | Fecha Estimada de Solución | # Incidencia | Tipo de Error | Descripción del Error | Responsable del Error | LOG Comentarios
'39'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Validar el cargue de los LD en PROD: STVFCST STVFSTP STVFCNT STVCNTR |  | Tablas validadas | Noelia y Equipo | Con Error | [5 empty] | De Desarrollo (Afecta Especificación) | En las tablas STVFCST, STVFSTP, STVFCNT, STVCNTR, aparecen datos adicionales a los establecidos en el LD
'40'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Validar que exista la información personal del docente | SPAIDEN: si no existe crear la información del docente | ID del docente | Junior Bravo | Exitoso
'39'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Crear la persona como docente a partir de un periodo académico '000000' con toda la información | SIAINST | Docente creado. | Junior Bravo | Exitoso
'39'!A1 |  | 40 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Actualizar información como categoría, tipo de contrato y regla de contrato para un nuevo periodo académico | Mantenimiento SIAINST | Validar reglas de carga en los docentes | Junior Bravo | Exitoso
'40'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Adicionar atributos al docente | SIAINST | Docente con atributos | Junior Bravo | Exitoso
'39'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Adicionar información académica al Docente | SIAFDEG | Docente con información académica | Junior Bravo | Exitoso
'39'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Insertar información de una nueva universidad | SIAFDEG | Docente con información académica actualizada | Junior Bravo | Exitoso
'40'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Validar o configurar la reglas de contrato | SIAFLCT | Regla de carg de trabajo creada | Junior Bravo | Exitoso
'39'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Validar o configurar el factor de equivalencia de tiempo | SIATERM | Factor de equivalencia creado | Noelia | Exitoso
'39'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Configurar las reglas de trabajo | SIAFLRT | Regla creada | Noelia | Exitoso
'40'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Crear las asignaciones no educativas que puede tener un docente | STVNIST | Asignaciones no educativas creadas | Noelia | Exitoso
'39'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Adicionar asignaciones no educativas al docente | SIAASGN | Docente con asignaciones no educativas | Jesus Gonzales | Pendiente
'39'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Configurar las reglas de carga de trabajo | SIAFLRT | Reglas creadas | No aplica | Pendiente
'40'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Validar las asignaciones educativas (SSASECT) y no educativas | SIAASGN | Docente con asignaciones | Dr. Pedro Martinto | Pendiente
'39'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Realizar el análisis en SIAASGN con Las reglas de carga de trabajo | SIAASGN |  | No aplica | Pendiente
'39'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Configurar las reglas de periodo de contrato de docente | SIAFLCT | Reglas creadas | No aplica | Pendiente
'40'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado | Realizar el análisis en SIACONA con las reglas de contrato | SIACONA |  | Dr. Pedro Martinto | Pendiente
'39'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10

## 1
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Validar el cargue de los LD en PROD: STVFCST STVFSTP STVFCNT STVCNTR
Resultado Esperado: | Tablas validadas
Ellucian
INSTITUCION | Tablas cargadas con datos adicionales a los descritos en el LD's

## 2
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Validar que exista la información personal del docente
Resultado Esperado: | ID del docente
Ellucian
INSTITUCION

## 3
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Crear la persona como docente a partir de un periodo académico '000000' con toda la información
Resultado Esperado: | Docente creado.
Ellucian
INSTITUCION
EXTERNADO

## 4
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Actualizar información como categoría, tipo de contrato y regla de contrato para un nuevo periodo académico
Resultado Esperado: | Validar reglas de carga en los docentes
Ellucian
INSTITUCION

## 5
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Adicionar atributos al docente
Resultado Esperado: | Docente con atributos
Ellucian
INSTITUCION

## 6
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Adicionar información académica al Docente
Resultado Esperado: | Docente con información académica
Ellucian
INSTITUCION

## 7
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Insertar información de una nueva universidad
Resultado Esperado: | Docente con información académica actualizada
Ellucian
INSTITUCION

## 8
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Validar o configurar la reglas de contrato
Resultado Esperado: | Regla de carg de trabajo creada
Ellucian
INSTITUCION

## 9
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Validar o configurar el factor de equivalencia de tiempo
Resultado Esperado: | Factor de equivalencia creado
Ellucian
INSTITUCION
Configuración
Validación

## 10
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Configurar las reglas de trabajo
Resultado Esperado: | Regla creada | SIAFLRT
Ellucian
INSTITUCION

## 11
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Crear las asignaciones no educativas que puede tener un docente
Resultado Esperado: | Asignaciones no educativas creadas
Ellucian
INSTITUCION

## 12
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Adicionar asignaciones no educativas al docente
Resultado Esperado: | Docente con asignaciones no educativas
Ellucian
INSTITUCION

## 13
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Configurar las reglas de carga de trabajo
Resultado Esperado: | Reglas creadas
Ellucian
INSTITUCION

## 14
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Validar las asignaciones educativas (SSASECT) y no educativas
Resultado Esperado: | Docente con asignaciones
Ellucian
INSTITUCION

## 15
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Realizar el análisis en SIAASGN con Las reglas de carga de trabajo
Resultado Esperado:
Ellucian
INSTITUCION

## 16
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Configurar las reglas de periodo de contrato de docente
Resultado Esperado: | Reglas creadas
Ellucian
INSTITUCION

## 17
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa | Gestión de la Carga Académica del Profesorado
Decripción de la prueba: | Realizar el análisis en SIACONA con las reglas de contrato
Resultado Esperado:
Ellucian
INSTITUCION