## Script Pruebas
[9 empty] | Pendiente | [5 empty] | De Proceso (Afecta BBP) |  | Universidad Señor de SIPAN
[9 empty] | Exitoso | [5 empty] | De Configuración (Afecta LD) |  | Ellucian
[9 empty] | Con Error | [5 empty] | De Desarrollo (Afecta Especificación)
Nuevo Error
|  |  |  | Universidad | Universidad Señor de SIPAN |  |  | Pendientes | 17
|  |  |  | Tipo de Prueba | Pruebas Unitarias |  |  | Exitosos | 0
|  |  |  | Capacidad | Gestión académico y estudiantil |  |  | Con Error | 0
|  |  |  | Configuración requerida, especificar los pasos de configuracion y formas. | Deben estar configuradas las siguientes páginas: STVTERM, SOATERM, STVMEET, GTVMTYP. GTVSCHS, STVSSTS Docentes deben estar creados.
# Prueba | Fecha de Prueba Planeada | Tiempo estimado prueba(Minutos) | Fecha última Prueba | Capacidad Operativa | Descripción de la Prueba | Lógica Aplicada | Resultado Esperado | Responsable Universidad Señor de SIPAN | Estado Universidad Señor de SIPAN | Resp. Técnico Universidad Señor de SIPAN | ID de Banner en TEST | Fecha de la Prueba | Fecha Estimada de Solucion | # Incidencia | Tipo de Error | Descripción del Error | Responsable del Error | LOG Comentarios
'1'!A1 |  | 5 |  | Gestión de cursos | Crear de un Edificio nuevo | Crear en STVCAMP y STVBLDG los nuevos registros | Edificio creado | Dir. Planificación Dir. Infraestructura | Pendiente
'2'!A1 |  | 5 |  | Gestión de cursos | Caracterizar un edificio creado | Caracterizar el edificio en SLABLDG | Registro de edificios caracterizados | Dir. Planificación Dir. Infraestructura | Pendiente
'3'!A1 |  | 5 |  | Gestión de cursos | Crear y caracterizar un salones en un edificio | Crear y caracterizar salones en SLARDEF | Registro de edificios y salones caracterizados | Dir. Planificación Dir. Infraestructura | Pendiente
'4'!A1 |  | 10 |  | Gestión de cursos | Realizar copia de NRCs de un período a otro |  | Copia de NRCs correcta. | Paula Delgado/Subdirección de Idiomas y Computación/Cepre | Pendiente
'5'!A1 |  | 120 |  | Gestión de la Programación Académica | Validación de código de hora de reunión STVMEET: * Crear varios códigos de hora reunión, para ser utilizadas en SSASECT |  | Información validada correctamente | Paula Delgado/Subdirección de Idiomas y Computación/Cepre | Pendiente
'6'!A1 |  | 20 |  | Gestión de la Programación Académica | Validación de tipo de reunión GTVMTYP: * Validar la información cargada por libro de decisión. |  | Información validada correctamente | Noelia Sialer | Pendiente
'7'!A1 |  | 15 |  | Gestión de la Programación Académica | Validación del código de estatus de la sección STVSSTS: * Validar la información cargada por libro de decisión. * Crear un nuevo registro |  | Información validada correctamente | Liset Silva | Pendiente
'8'!A1 |  | 15 |  | Gestión de la Programación Académica | Perfil de usuario de seguridad del campus GUAIDEN Y SOAPROF Asignar a su usuario un campus y validar en SSASECT |  | Asignación registrada correctamente | Noelia Sialer | Pendiente
'9'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Programación Académica | Horario SSASECT PREGRADO * Crear los NRC de uno ciclo (área) * Crear con ligas * Crear sin lista cruzada * Que todos los NRC del semestre pertenezcan a una misma parte de periodo * Asignar en algunos NRC un docente y en otros dos o más docentes * Asignar en algunos NRC diferentes aulas * Crear un NRC por cada tipo de horario, tener en cuenta el flag de calificable |  | NRC Creados correctamente | Jesús Gonzales, Enrique Llontop, Zugeint Bejarano, Monica Pintado, Ivan Mejia | Pendiente
'10'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Programación Académica | Horario SSASECT POSGRADO * Crear los NRC de uno ciclo (área) * Crear con ligas * Crear sin lista cruzada * Que todos los NRC del semestre pertenezcan a una misma parte de periodo * Asignar en algunos NRC un docente y en otros dos o más docentes * Asignar en algunos NRC diferentes aulas * Crear un NRC por cada tipo de horario, tener en cuenta el flag de calificable |  | NRC Creados correctamente | Jesús Gonzales, Enrique Llontop, Zugeint Bejarano, Monica Pintado, Ivan Mejia | Pendiente
'10'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Programación Académica | Horario SSASECT CEPRE * Crear los NRC de uno ciclo (área) * Crear con ligas * Crear sin lista cruzada * Que todos los NRC del semestre pertenezcan a una misma parte de periodo * Asignar en algunos NRC un docente y en otros dos o más docentes * Asignar en algunos NRC diferentes aulas * Crear un NRC por cada tipo de horario, tener en cuenta el flag de calificable |  | NRC Creados correctamente | Jesús Gonzales, Enrique Llontop, Zugeint Bejarano, Monica Pintado, Ivan Mejia | Pendiente
'12'!A1 |  | 5 |  | Gestión de la Programación Académica | Horario SSASECT - DIFERENTE CAMPUS * Crear dos NRC de diferente campus * Crear la lista cruzada * Crear con horario, aula y docente |  | NRC Creados correctamente | Jesús Gonzales, Enrique Llontop, Zugeint Bejarano, Monica Pintado, Ivan Mejia | Pendiente
'13'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Programación Académica | Horario SSASECT - Inactivar un NRC - Dejar sin cupo un NRC |  | NRC Inactivos y sin cupos | Jesús Gonzales, Enrique Llontop, Zugeint Bejarano, Monica Pintado, Ivan Mejia | Pendiente
'14'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Programación Académica | Cambio de docente - SSASECT Cambiar el docente a partir de una fecha, en un NRC con dos docentes. |  | Docente actualizado correctamente | Alejandra Puelles | Pendiente
'15'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Programación Académica | Asignar restricciones grado - SSARRES - Asignar a un NRC restricción por Escuela o - Asignar a un NRC restricción por programa o - Asignar a un NRC restricción por Campus o - Asignar a un NRC restricción por nivel |  | Restricciones asignadas | Alejandra Puelles | Pendiente
'16'!A1 |  | 15 |  | Gestión de la Programación Académica | Copiar los horarios |  | Copia de horarios realizada | Jesús Gonzales, Enrique Llontop, Zugeint Bejarano, Monica Pintado, Ivan Mejia | Pendiente
'17'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Programación Académica | Ingresar con un usuario con restricción de campus de grado |  | Validación de usuario correcta | Noelia Sialer | Pendiente
'18'!A1 |  | 10
'19'!A1 |  | 10
'20'!A1 |  | 15
'21'!A1 |  | 10
'22'!A1 |  | 15
'23'!A1 |  | 10
'24'!A1 |  | 10
'25'!A1 |  | 10
'26'!A1 |  | 10
'27'!A1 |  | 15
'28'!A1 |  | 10
'29'!A1 |  | 15
'30'!A1 |  | 10
'31'!A1 |  | 10
'32'!A1 |  | 10
'33'!A1 |  | 10
'34'!A1 |  | 10
'35'!A1 |  | 5
'36'!A1 |  | 15
'37'!A1 |  | 20
'38'!A1 |  | 20
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 30
'40'!A1 |  | 40
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10

## 1
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativo: | Gestión de cursos
Decripción de la prueba: | Crear de un Edificio nuevo
Resultado Esperado: | Edificio creado
INSTITUCION

## 2
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de cursos
Decripción de la prueba: | Caracterizar un edificio creado
Resultado Esperado: | Registro de edificios caracterizados
INSTITUCION

## 3
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de cursos
Decripción de la prueba: | Crear y caracterizar un salones en un edificio
Resultado Esperado: | Registro de edificios y salones caracterizados
INSTITUCION
EXTERNADO

## 4
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de cursos
Decripción de la prueba: | Realizar copia de NRCs de un período a otro
Resultado Esperado: | Copia de NRCs correcta.
INSTITUCION

## 5
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Validación de código de hora de reunión STVMEET: * Crear varios códigos de hora reunión, para ser utilizadas en SSASECT
Resultado Esperado: | Información validada correctamente
INSTITUCION

## 6
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Validación de tipo de reunión GTVMTYP: * Validar la información cargada por libro de decisión.
Resultado Esperado: | Información validada correctamente
INSTITUCION

## 7
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Validación del código de estatus de la sección STVSSTS: * Validar la información cargada por libro de decisión. * Crear un nuevo registro
Resultado Esperado: | Información validada correctamente
INSTITUCION

## 8
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Perfil de usuario de seguridad del campus GUAIDEN Y SOAPROF Asignar a su usuario un campus y validar en SSASECT
Resultado Esperado: | Asignación registrada correctamente
INSTITUCION

## 9
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Horario SSASECT PREGRADO * Crear los NRC de uno ciclo (área) * Crear con ligas * Crear sin lista cruzada * Que todos los NRC del semestre pertenezcan a una misma parte de periodo * Asignar en algunos NRC un docente y en otros dos o más docentes * Asignar en algunos NRC diferentes aulas * Crear un NRC por cada tipo de horario, tener en cuenta el flag de calificable
Resultado Esperado: | NRC Creados correctamente
INSTITUCION

## 10
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Horario SSASECT POSGRADO * Crear los NRC de uno ciclo (área) * Crear con ligas * Crear sin lista cruzada * Que todos los NRC del semestre pertenezcan a una misma parte de periodo * Asignar en algunos NRC un docente y en otros dos o más docentes * Asignar en algunos NRC diferentes aulas * Crear un NRC por cada tipo de horario, tener en cuenta el flag de calificable
Resultado Esperado: | NRC Creados correctamente
INSTITUCION

## 11
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Horario SSASECT CEPRE * Crear los NRC de uno ciclo (área) * Crear con ligas * Crear sin lista cruzada * Que todos los NRC del semestre pertenezcan a una misma parte de periodo * Asignar en algunos NRC un docente y en otros dos o más docentes * Asignar en algunos NRC diferentes aulas * Crear un NRC por cada tipo de horario, tener en cuenta el flag de calificable
Resultado Esperado: | NRC Creados correctamente
INSTITUCION

## 12
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Horario SSASECT - DIFERENTE CAMPUS * Crear dos NRC de diferente campus * Crear la lista cruzada * Crear con horario, aula y docente
Resultado Esperado: | NRC Creados correctamente
INSTITUCION

## 13
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Horario SSASECT - Inactivar un NRC - Dejar sin cupo un NRC
Resultado Esperado: | NRC Inactivos y sin cupos
INSTITUCION

## 14
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Cambio de docente - SSASECT Cambiar el docente a partir de una fecha, en un NRC con dos docentes.
Resultado Esperado: | Docente actualizado correctamente
INSTITUCION

## 15
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Asignar restricciones grado - SSARRES - Asignar a un NRC restricción por Escuela o - Asignar a un NRC restricción por programa o - Asignar a un NRC restricción por Campus o - Asignar a un NRC restricción por nivel
Resultado Esperado: | Restricciones asignadas
INSTITUCION

## 16
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Copiar los horarios
Resultado Esperado: | Copia de horarios realizada
INSTITUCION

## 17
Regresar al Script de Pruebas
Proceso: | Gestión de la Programación Académica
Decripción de la prueba: | Ingresar con un usuario con restricción de campus de grado
Resultado Esperado: | Validación de usuario correcta
INSTITUCION

## 18
Regresar al Script de Pruebas
Proceso:
Decripción de la prueba:
Resultado Esperado:
INSTITUCION