## Script Pruebas
[9 empty] | Pendiente | [5 empty] | De Proceso (Afecta BBP) |  | Universidad Señor de SIPAN
[9 empty] | Exitoso | [5 empty] | De Configuración (Afecta LD) |  | Ellucian
[9 empty] | Con Error | [5 empty] | De Desarrollo (Afecta Especificación)
Nuevo Error
|  |  |  | Universidad | Universidad Señor de SIPAN |  |  | Pendientes | 2
|  |  |  | Tipo de Prueba | Pruebas Unitarias |  |  | Exitosos | 8
|  |  |  | Capacidad | Gestión académico y estudiantil |  |  | Con Error | 7
|  |  |  | Configuración requerida, especificar los pasos de configuración y formas. | Deben estar configuradas las siguientes tablas de validación: STVTERM, STVESTS, STVRSTS. Los períodos, programas académicos y las reglas de cobro/reembolso deben estar configuradas en Ellucian Student. Alumnos, NRCs y Bloques deben estar creados.
# Prueba | Fecha de Prueba Planeada | Tiempo estimado prueba(Minutos) | Fecha última Prueba | Capacidad Operativa | Descripción de la Prueba | Lógica Aplicada | Resultado Esperado | Responsable Universidad Señor de SIPAN | Estado Universidad Señor de SIPAN | Resp. Técnico Universidad Señor de SIPAN | ID de ELL.STUDENT en TEST | Fecha de la Prueba | Fecha Estimada de Solución | # Incidencia | Tipo de Error | Descripción del Error | Responsable del Error | LOG Comentarios
'1'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Habilitar Planificación de Cursos y realizar Planificación por Autoservicio (Escoger cursos, NRCs). |  | Planificación Realizada. | ALEJANDRA/Subdirección Idiomas y Computación/Cepre | Exitoso
'2'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción, eliminación y retiro de cursos por BackOffice. Un estudiante por cada nivel académico. |  | Inscripción Realizada por BackOffice. | ALEJANDRA/Subdirección Idiomas y Computación/Cepre | Con Error
'3'!A1 |  | 20 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción, eliminación autoservicio básico. Un estudiante de cada nivel académico. |  | Inscripción realizada | ALEJANDRA/Subdirección Idiomas y Computación/Cepre | Con Error
'4'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción de cursos por BackOffice usando Bloques. De forma individual. Un estudiante por cada Nivel. |  | Inscripción realizada | Noelia/Yahayra | Con Error | [8 empty] | Se llegó a configuración de bloque
'5'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción de cursos por BackOffice usando Bloques. De forma masiva. Un estudiante por cada Nivel. |  | Inscripción realizada | Noelia/Yahayra | Con Error | [8 empty] | Se llegó a configuración de bloque
'6'!A1 |  | 60 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Asignar los turnos de inscripción individual |  | Turno asignado | Alejandra / Lidia | Exitoso
'7'!A1 |  | 45 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Asignar selección de población |  | Turno asignado | Josue | Exitoso
'8'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Asignar los turnos de inscripción masiva con selección de población |  | Turno asignado | Josue | Con Error | No sperite ingresar código de grupo, en configuración no figura como generar dicho código
'9'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción, eliminación y retiro de cursos por Autoservicio Básica. Un estudiante por cada nivel académico. |  | Inscripción Realizada por Autoservicio | Josue | Con Error | No se tiene activado el modulo de autoservicio
'10'!A1 |  | 30 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Asignar masiva de cohortes |  | Cohortes asignadas | Noelia/Yahayra | Pendiente
'11'!A1 |  | 5 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Definir las reglas de bloque por lo menos de un programa de cada uno de los niveles académicos |  | Reglas creadas correctamente | Alejandra / Lidia | Exitoso
'12'!A1 |  | 5 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción de cursos por Autoservicio usando Reglas de Bloques. |  | Inscripción Realizada por Bloques. | Alejandra / Lidia | Exitoso
'13'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Configurar proyecciones de mínimo un programa por cada nivel académico |  | Inscripción Realizada por Autoservicio | Noelia/Yahayra | Pendiente
'14'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción, eliminación y retiro de cursos por Autoservicio con Proyecciones. |  | Inscripción Realizada por Autoservicio | Josue | Con Error | No se tiene activado el modulo de autoservicio
'15'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción de cursos BackOffice usando Sobrepasos. Incluye configuración de Sobrepasos. |  | Inscripción Realizada. | Josue | Exitoso | [5 empty] | De Desarrollo (Afecta Especificación)
'16'!A1 |  | 15 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción de cursos autoservicio usando Sobrepasos. Incluye configuración de Sobrepasos. |  | Inscripción Realizada. | Alejandra / Lidia | Exitoso | no se entiende que significa duplicado, correquisito (pag. 21)
'17'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción de cursos autoservicio usando planificador |  | Inscripción Realizada. | Alejandra / Lidia | Exitoso
'18'!A1 |  | 10 |  | Gestión de la Inscripción Académica | Realizar inscripción de cursos electivos de pregrado de los dos modelos existentes |  | Inscripción Realizada. | Alejandra / Lidia
'19'!A1 |  | 10
'20'!A1 |  | 15
'21'!A1 |  | 10
'22'!A1 |  | 15
'23'!A1 |  | 10
'24'!A1 |  | 10
'25'!A1 |  | 10
'26'!A1 |  | 10
'27'!A1 |  | 15
'28'!A1 |  | 10
'29'!A1 |  | 15
'30'!A1 |  | 10
'31'!A1 |  | 10
'32'!A1 |  | 10
'33'!A1 |  | 10
'34'!A1 |  | 10
'35'!A1 |  | 5
'36'!A1 |  | 15
'37'!A1 |  | 20
'38'!A1 |  | 20
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 30
'40'!A1 |  | 40
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10
'39'!A1 |  | 10
'40'!A1 |  | 10

## 1
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Habilitar Planificación de Cursos y realizar Planificación por Autoservicio (Escoger cursos, NRCs).
Resultado Esperado: | Planificación Realizada.
INSTITUCION

## 2
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción, eliminación y retiro de cursos por BackOffice. Un estudiante por cada nivel académico.
Resultado Esperado: | Inscripción Realizada por BackOffice.
INSTITUCION

## 3
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción, eliminación autoservicio básico. Un estudiante de cada nivel académico.
Resultado Esperado: | Inscripción realizada
INSTITUCION
EXTERNADO

## 4
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción de cursos por BackOffice usando Bloques. De forma individual. Un estudiante por cada Nivel.
Resultado Esperado: | Inscripción realizada
INSTITUCION
CEPRE

## 5
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción de cursos por BackOffice usando Bloques. De forma masiva. Un estudiante por cada Nivel.
Resultado Esperado: | Inscripción realizada
INSTITUCION

## 6
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Asignar los turnos de inscripción individual
Resultado Esperado: | Turno asignado
INSTITUCION

## 7
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Asignar selección de población
Resultado Esperado: | Turno asignado
INSTITUCION

## 8
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Asignar los turnos de inscripción masiva con selección de población
Resultado Esperado: | Turno asignado
INSTITUCION

## 9
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción, eliminación y retiro de cursos por Autoservicio Básica. Un estudiante por cada nivel académico.
Resultado Esperado: | Inscripción Realizada por Autoservicio
INSTITUCION

## 10
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Asignar masiva de cohortes
Resultado Esperado: | Cohortes asignadas
INSTITUCION

## 11
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Definir las reglas de bloque por lo menos de un programa de cada uno de los niveles académicos
Resultado Esperado: | Reglas creadas correctamente
INSTITUCION

## 12
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción de cursos por Autoservicio usando Reglas de Bloques.
Resultado Esperado: | Inscripción Realizada por Bloques.
INSTITUCION

## 13
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Configurar proyecciones de mínimo un programa por cada nivel académico
Resultado Esperado: | Inscripción Realizada por Autoservicio
INSTITUCION

## 14
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción, eliminación y retiro de cursos por Autoservicio con Proyecciones.
Resultado Esperado: | Inscripción Realizada por Autoservicio
INSTITUCION

## 15
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción de cursos BackOffice usando Sobrepasos. Incluye configuración de Sobrepasos.
Resultado Esperado: | Inscripción Realizada.
INSTITUCION

## 16
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción de cursos autoservicio usando Sobrepasos. Incluye configuración de Sobrepasos.
Resultado Esperado: | Inscripción Realizada.
INSTITUCION

## 17
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción de cursos autoservicio usando planificador
Resultado Esperado: | Inscripción Realizada.
INSTITUCION

## 18
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa: | Gestión de la Inscripción Académica
Decripción de la prueba: | Realizar inscripción de cursos electivos de pregrado de los dos modelos existentes
Resultado Esperado: | Inscripción Realizada.
INSTITUCION

## 19
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa:
Decripción de la prueba:
Resultado Esperado:
INSTITUCION

## 20
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa:
Decripción de la prueba:
Resultado Esperado:
INSTITUCION

## 21
Regresar al Script de Pruebas
Capacidad Operativa:
Decripción de la prueba:
Resultado Esperado:
INSTITUCION